## WBS
팀 최종 프로젝트 일정 (WBS) |  |  | 기존 계획 : 연한 회색 중요 계획 : 빨간색
항목 |  |  | 2025년 06월 | [6 empty] | 2025년 07월 | [30 empty] | 2025년 08월
|  |  | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | 29일 | 30일 | 1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | 29일 | 30일 | 31일 | 1일 | 2일 | 3일 | 4일
대분류 | 중분류 | 산출물 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월
(0)프로젝트 기획 | 프로젝트 기획서 | 문제 인식 조사, 서비스 근거 자료 수집 | [36 empty] | 산출물 제출일 |  | 신정 |  | 발 표
서비스의 구체화, 강점 및 차별점 조사
벤치마킹, 페르소나 정의
| 요구사항 정의서 | 시스템 흐름도 제작
서비스 구성도 제작
서비스 UI 설계
| 작업분할 구조 | 서비스 구성도 상세설계
필요데이터 구상
| 프로젝트 설계서 | 프로토타입 설계
발표자료 제작
(1)AWS 환경 개발 | 그룹 매칭 상담 클러스터링 | 클러스터링
| 병원 위치 정보 | 좌표 계산 모델 구현
| 미디어, 피드백 추천 | 크롤링 해서 미디어 DB 구조 생성
| 감정 분석 서비스 | 감정 분석 모델 KOBERT 구현
| 진단 서비스 | Rule-Based 진단 감정 결과 분류
(2)그룹매칭 상담 서비스 개발 | K-Means 클러스터링 알고리즘 사용 | 사용자 감정/행동을 군집화
(3)병원 위치 정보 | 사용자 위치 | 입력 필터링, 좌표 변환
| 병원 위치 데이터 | 정신 병원 주소, 위도/경도, 병원명, 연락처 등 정보
| 거리 계산 모델 | 거리계산(예: Haversine 공식), 필터링 로직
| 지도 연동 및 시각화 | 지도 API, 지도 표시 모듈
(4)미디어, 피드백 추천 서비스 개발 | 학습 데이터 확보 | 미디어 DB 구축(크롤링), 감정분석 결과데이터
| 데이터 전처리 | 미디어 데이터 라벨링
| 모델 학습 | GPT 모델 + 감성분석기반 프롬프트
| 모델 테스트 | 시나리오 테스트 및 사용자 만족도 조사
| 모델 배포 | AWS EC2에 업로드
| 모델에서 출력된 텍스트 저장 | 파일저장소
(5)감정분석 서비스 | 감정 데이터 수집 | AI Hub (감성 대화 말뭉치, 심리상담 데이터)
| 데이터 정제 및 전처리 | 특수문자 제거, 토큰화, 정규화 등
| 감정 라벨링 | 긍정, 부정, 불안, 우울 등 라벨링 기준 설정
| KoBERT 모델 적용 | pre-trained KoBERT 모델 로드 및 학습 환경 설정
| KoBERT 파인튜닝 | 수집한 감정 라벨 데이터로 fine-tuning 수행
| 모델 검증 및 성능 측정 | Accuracy, F1-score 등 평가 지표로 성능 확인
| 분류 결과 저장 구조 설계 | 사용자 ID, 입력 문장, 예측 감정 등 저장 스키마 설계
| DB 연동 로직 구현 | 모델 추론 결과 → DB 저장 연동
| 자동 분류 및 저장 파이프라인 구현 | 실시간 또는 배치 처리 자동화 시스템 구축
| 감정 통계 대시보드 | 감정 비율, 트렌드 등을 시각화
| 사용자 피드백 수집 기능 | 예측된 감정에 대한 사용자 확인/수정 기능 포함
(6)진단 서비스 | 진단 문항 데이터 수집 | 국립정신건강센터 자가진단(우울증상) 문항
| 진단 로직 개발 | 점수 구간별 심리 상태 분류 규칙 정의
| 진단결과 시각화 | 차트, 그래프 시각화
(7) 테스트 | 단위 테스트 | unittest, pytest 도구사용
| 통합 테스트 | Postman을 활용해 REST API 전체 흐름 테스트
| 시스템 테스트 | Selenium (브라우저 자동 조작)
| 성능테스트 | Apache Benchmark (ab)
| 사용성 테스트 | 사용자 경험 평가
(8)발표 | 최종 산출물 | 최종 보고서
최종 발표 자료